## Plan
Objetivos |  | Actividad | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-04
Lograr >= 90% de los objetivos de gestión del plan de trabajo de la sede ABQ correspondiente al primer semestre, al cierre de junio de 2025 | Desarrollar e implementar un planificador de clases automatizado para Sophia, validándolo mediante un piloto en el curso de Procesos Metalúrgicos, al 31 de marzo de 2026. | Diseñar e implementar el planificador de clases automatizado de Sophia - Diseñar la interfaz y flujo del planificador (UI, campos de entrada, navegación) - Desarrollar el backend: lógica de generación de bosquejo y prompts por actividad mediante IA - Implementar el módulo de carga y asignación de imágenes por actividad - Integrar los componentes, realizar pruebas funcionales y desplegar la aplicación | bar: 2026-02-02 to 2026-03-01
Integrar el planificador con los contenidos del curso de Procesos Metalúrgicos | bar: 2026-03-02 to 2026-03-03
Revisar resultados del piloto e implementar mejoras: | bar: 2026-03-04
| Desarrollar un dashboard de analítica de aprendizaje para monitorear la interacción estudiante-Sophia, validándolo mediante un piloto en el curso de EOM, al 30 de junio de 2026. | Diseñar e implementar el dashboard de analítica de aprendizaje: - Definir los indicadores clave a monitorear (interacciones, tiempo, avance, rendimiento) - Diseñar la interfaz y visualización del dashboard - Desarrollar el backend de captura y procesamiento de datos de interacción - Integrar el dashboard con la plataforma de Sophia | bar: 2026-03-04 to 2026-04-03
Ejecutar el piloto en el curso de PM y realizar seguimiento: - Monitorear la interacción estudiante-Sophia en tiempo real - Realizar seguimiento del progreso y alertas de estudiantes en riesgo - Recoger feedback de instructores sobre la utilidad del dashboard | bar: 2026-04-04 to 2026-05-03
Revisar resultados del piloto e implementar mejoras: - Analizar los datos recopilados y el feedback de instructores - Identificar métricas faltantes o ajustes en la visualización - Implementar correcciones y mejoras en el dashboard | bar: 2026-05-04 to 2026-06-01
| Lograr que ≥ 85% de los participantes aprueben la evaluación final del programa de trabajo colaborativo y comunicación honesta. | Kick-off: Presentar el programa y cronograma de lectura - Presentar el libro "Creatividad, S.A." y el plan de lectura por bloques - Explicar la dinámica: leer → reflexionar → construir comportamientos - Entregar los libros al equipo | bar: 2026-02-04
Lectura del libro: - Los Cimientos (Cap. 1-3) - Personas, Franqueza y Fracaso (Cap. 4-6) - Proteger, Cambiar y Descubrir (Cap. 7-10) - Construir el Futuro (Cap. 11-13) | bar: 2026-03-01 to 2026-03-03; 2026-04-01 to 2026-04-03; 2026-05-01 to 2026-05-03; 2026-06-01 to 2026-06-03
Desarrollo de los talleres: - Taller 1: Los Cimientos (Cap. 1-3) → Comportamiento 1: Hablar a tiempo, aunque incomode - Taller 2: Personas, Franqueza y Fracaso (Cap. 4-6) →Comportamiento 2: Decir la verdad sin destruir al equipo - Taller 3: Proteger, Cambiar y Descubrir (Cap. 7-10) → Comportamiento 3: Proteger las ideas nuevas del sistema - Taller 4: Construir el Futuro (Cap. 11-13) → Aprender del error sin buscar culpables | bar: 2026-03-04; 2026-04-04; 2026-06-04
Evaluar aprendizajes y definir compromisos de aplicación: - Aplicar evaluación de casos prácticos (nivel logrado) - Consolidar los 4 comportamientos definidos por el equipo | bar: 2026-06-04
| Al menos el 50% de los estudiantes atendidos en tutoría no reincide en situación de riesgo durante el mes posterior | Actividad 1: Planificación - Definir pasos y responsables - Establecer criterios de bajo desempeño - Crear formatos de seguimiento - Asignar instructores tutores | bar: 2026-03-02
Actividad 2: Diseño de clases - Proponer aprendizajes esperados (8 semanas) - Estructurar sesiones de tutoría - Preparar materiales de refuerzo | bar: 2026-03-03 to 2026-04-04
Actividad 3: Ejecución - Realizar sesiones quincenales - Registrar asistencia y avances - Documentar progreso del estudiante | bar: 2026-05-01 to 2026-06-04
Actividad 4: Seguimiento - Medir avance de aprendizajes - Verificar salida de condición de riesgo - Monitorear no reincidencia al mes siguiente | bar: 2026-05-02; 2026-05-04; 2026-06-02; 2026-06-04

## Plan (2)
Objetivos |  | Actividad | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-04
Lograr >= 90% de los objetivos de gestión del plan de trabajo de la sede ABQ correspondiente al primer semestre, al cierre de junio de 2025 | Desarrollar e implementar un planificador de clases automatizado para Sophia, validándolo mediante un piloto en el curso de Procesos Metalúrgicos, al 31 de marzo de 2026. Indicador: El tiempo de diseño encuesta del instructor | Diseñar e implementar el planificador de clases automatizado de Sophia - Diseñar la interfaz y flujo del planificador (UI, campos de entrada, navegación) - Desarrollar el backend: lógica de generación de bosquejo y prompts por actividad mediante IA - Implementar el módulo de carga y asignación de imágenes por actividad - Integrar los componentes, realizar pruebas funcionales y desplegar la aplicación | bar: 2026-02-02 to 2026-03-01
Integrar el planificador con los contenidos del curso de Procesos Metalúrgicos | bar: 2026-03-02 to 2026-03-03
Revisar resultados del piloto e implementar mejoras: | bar: 2026-03-04
| Desarrollar un dashboard de analítica de aprendizaje para monitorear la interacción estudiante-Sophia, validándolo mediante un piloto en el curso de EOM, al 30 de junio de 2026. | Diseñar e implementar el dashboard de analítica de aprendizaje: - Definir los indicadores clave a monitorear (interacciones, tiempo, avance, rendimiento) - Diseñar la interfaz y visualización del dashboard - Desarrollar el backend de captura y procesamiento de datos de interacción - Integrar el dashboard con la plataforma de Sophia | bar: 2026-03-04 to 2026-04-03
Ejecutar el piloto en el curso de PM y realizar seguimiento: - Monitorear la interacción estudiante-Sophia en tiempo real - Realizar seguimiento del progreso y alertas de estudiantes en riesgo - Recoger feedback de instructores sobre la utilidad del dashboard | bar: 2026-04-04 to 2026-05-03
Revisar resultados del piloto e implementar mejoras: - Analizar los datos recopilados y el feedback de instructores - Identificar métricas faltantes o ajustes en la visualización - Implementar correcciones y mejoras en el dashboard | bar: 2026-05-04 to 2026-06-01
| Lograr que ≥ 85% de los participantes aprueben la evaluación final del programa de trabajo colaborativo y comunicación honesta. | Kick-off: Presentar el programa y cronograma de lectura - Presentar el libro "Creatividad, S.A." y el plan de lectura por bloques - Explicar la dinámica: leer → reflexionar → construir comportamientos - Entregar los libros al equipo | bar: 2026-02-04
Lectura del libro: - Los Cimientos (Cap. 1-3) - Personas, Franqueza y Fracaso (Cap. 4-6) - Proteger, Cambiar y Descubrir (Cap. 7-10) - Construir el Futuro (Cap. 11-13) | bar: 2026-03-01 to 2026-03-03; 2026-04-01 to 2026-04-03; 2026-05-01 to 2026-05-03; 2026-06-01 to 2026-06-03
Desarrollo de los talleres: - Taller 1: Los Cimientos (Cap. 1-3) → Comportamiento 1: Hablar a tiempo, aunque incomode - Taller 2: Personas, Franqueza y Fracaso (Cap. 4-6) →Comportamiento 2: Decir la verdad sin destruir al equipo - Taller 3: Proteger, Cambiar y Descubrir (Cap. 7-10) → Comportamiento 3: Proteger las ideas nuevas del sistema - Taller 4: Construir el Futuro (Cap. 11-13) → Aprender del error sin buscar culpables | bar: 2026-03-04; 2026-04-04; 2026-06-04
Evaluar aprendizajes y definir compromisos de aplicación: - Aplicar evaluación de casos prácticos (nivel logrado) - Consolidar los 4 comportamientos definidos por el equipo | bar: 2026-06-04
| Al menos el 50% de los estudiantes atendidos en tutoría no reincide en situación de riesgo durante el mes posterior | Actividad 1: Planificación - Definir pasos y responsables - Establecer criterios de bajo desempeño - Crear formatos de seguimiento - Asignar instructores tutores | bar: 2026-03-02
Actividad 2: Diseño de clases - Proponer aprendizajes esperados (8 semanas) - Estructurar sesiones de tutoría - Preparar materiales de refuerzo | bar: 2026-03-03 to 2026-04-04
Actividad 3: Ejecución - Realizar sesiones quincenales - Registrar asistencia y avances - Documentar progreso del estudiante | bar: 2026-05-01 to 2026-06-04
Actividad 4: Seguimiento - Medir avance de aprendizajes - Verificar salida de condición de riesgo - Monitorear no reincidencia al mes siguiente | bar: 2026-05-02; 2026-05-04; 2026-06-02; 2026-06-04